## 工作表1
ID | 頁面 | 功能說明 | 新功能/ | 畫面開發 | 資料轉移 | 進度 | 備註
1 | 生產報表 | 建立工單, 管理工單狀態, 複製工單 | 舊系統改造 | 2021-03-07 | 2021-03-21 | 80% | 3/7 增加新功能: 讓生管或者業務可以根據料號搜尋並「複製工單」
2 | 生產報表 - 建立工單 |  | 新開發 | 2021-03-07 | 2021-03-21 | 70%
3 | 製程看板 | 進行治具製程管理 | 新開發 | 2021-03-07 | 2021-03-21 | 80% | 3/7 增加「工程」鑽孔」「組裝」完工後的必填欄位
4 | 生產看板 | 管理待處理、測試中的機台狀況 | 新開發 | 2021-03-07 | 2021-03-21 | 80%
5 | 生產看板 - 生產報告 |  | 新開發 | 2021-03-07 | 2021-03-21 | 80%
6 | 生產稼動表 | 管理待處理、測試中的機台狀況 | 新開發 | 2021-03-07 | 2021-03-21 | 80%
7 | 測試分類維護介面 |  | 舊系統改造 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 50%
8 | 注意事項維護介面 |  | 舊系統改造 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 50%
9 | 加工方式維護介面 |  | 舊系統改造 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 50%
10 | 治具櫃位新介面 |  | 舊系統改造 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 50% | 等Eason給介面構想圖
11 | 製程工作單位管理 | 新增與修改「工程」「鑽孔」「組裝」的工作單位 | 新開發 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 50%
12 | 機台管理 | 新增與修改不同類型機台的清單 | 新開發 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 50%
13 | 客戶資料管理 |  | 新開發 | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 50%
14 | [通用功能] 留言/評論 | 針對工單、工段、測試都可以留言作紀錄 | 新開發 | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 30%
15 | [通用功能] 拍照 | 針對工單、工段、測試都可以拍照作紀錄 | 新開發 | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 30%
16 | 輸出生產工單列印 |  | 新開發 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 10%
17 | 輸出生產報告列印 |  | 新開發 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 10%